## Zeitplanung
Projectile Visualiser
Meilenstein und ggf. Besprechung/Sitzung
Abwesend (Ferien/Schule)
|  | Aufwand |  | P | M | KW 48 | [6 empty] | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 1 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | Meilenstein | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
10 | Administration, Planung | 6 | 4.5
101 | Projektstart/Kick-Off | 3.5 | 0 | 1 | 3.12. | KW 49 M: FT; KW 51 M: Ferien; KW 52 M: Ferien; KW 1 M: ÜK 106; KW 2 M: ÜK 106
102 | Zeitplanung erstellen | 1 | 2 | 1 |  | KW 48 F: 2
103 | Arbeitsjournal (Sephir) | 1.5 | 2.5 | 1 |  | KW 48 F: 1; KW 49 F: 0.5; KW 50 F: 1
104 | Projektende, Präsentationen | 0 | 0 | 1 | 19.1. | bar: KW 3 M
20 | Analyse & Design | 1.5 | 1.5
201 | Anforderungsanalyse (Was) | 1.5 | 1.5 |  |  | KW 48 F: 1.5
202 | Design, Lösung erarbeiten (Wie) |  | 0
203 |  |  | 0
30 | Implementation | 40.5 | 42
301 | Vorbereitungen (Entwicklungsumgebung einrichten, Infrastruktur, Git,...) | 0.5 | 0.5 |  |  | KW 49 D: 0.5
302 | Weiterbildung/Wissen aneignen | 2.5 | 13 |  |  | KW 48 F: 3.5; KW 49 D: 2.5; KW 49 F: 2; KW 50 M: 2; KW 50 D: 2; KW 50 F: 1
303 | A001 | 0.2 | 0.2 |  |  | KW 49 D: 0.2
304 | A002 | 0.2 | 0.2 |  |  | KW 49 D: 0.2
305 | A003 | 0.2 | 0.2 |  |  | KW 49 D: 0.2
306 | A004 | 0.2 | 0.2 |  |  | KW 49 D: 0.2
307 | A005 | 18 | 21.8 |  |  | KW 49 D: 3.8; KW 49 F: 4; KW 50 M: 6; KW 50 D: 5; KW 50 F: 3
308 | A006 | 0.2 | 0.2 |  |  | KW 49 D: 0.2
309 | A007 | 1 | 0.5 |  |  | KW 49 F: 0.5
310 | A008 | 17.3 | 1 | bar: KW 49 F; KW 50 M
311 | A009 | 0.2 | 0.2 |  |  | KW 49 D: 0.2
312 | A010 |  | 3 |  |  | KW 50 D: 1; KW 50 F: 2
313 | A011 |  | 1 | bar: KW 50 F
314 |  |  | 0
315 |  |  | 0
40 | Testen | 0 | 0
401 | Testfälle erstellen |  | 0
402 | Testfälle durchführen + dokumentieren |  | 0
403 | Bugs fixen |  | 0
50 | Diverses | 0 | 0
501 | Reserve |  | 0
502 |  |  | 0
60 | Abschluss | 0 | 0
601 | Deployment (Installationsanleitung, Setup, etc) |  | 0
602 | Project Abstract erstellen |  | 0
603 |  |  | 0
| Total | 48 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on AI7: FERIEN
Note on AP7: ÜK 106
Note on E8: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on P8: Feiertag Maria Empfängnis
Note on AY8: ÜK 106
Note on AZ8: ÜK 106

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Thema | Soll | Ist
Administration, Planung | 6 | 4.5
Analyse & Design | 1.5 | 1.5
Implementation | 40.5 | 42
Testen | 0 | 0
Diverses | 0 | 0
Abschluss | 0 | 0